## 计划进度
新架构-常熟项目任务细分表
版本：1.0.0 提出人：蔡悟懿 时间：2019.1.14
前端任务（李志海） | 后台玩法任务（李炜） | 后台.net任务（代天益） | 后台新架构任务（郑仲） | 美术任务（胡天下） | 策划任务（苗敏-温清华） | 测试（陈亚飞） | 时间阶段划分 | 预计工时 | 现状 | 备注（若因其他工作未在时间节点完成， 请备注）
|  |  |  | 进入项目组， 了解项目需求 | 建立项目组，各部任务悉知 | 未进入项目 | 第一阶段（定项） | 2019.02.20-02.22 | 前端---
[5 empty] | 整理常熟玩法（温） |  |  |  | 后台---
[5 empty] | 整理新框架大厅 |  |  |  | .net---
[5 empty] | 梳理大厅功能交互 |  |  |  | 架构---
[5 empty] | 出大厅交互原型图 |  |  |  | 美术---
[5 empty] | 准备新项目相关账号资质 |  |  |  | 策划---完成
| 2.22号进入项目 |  | c++大厅功能整理 | 2019-02-26出大厅设计稿与产品定稿，一周内确认后细化弹框、交互、切图 完成项目 | 出详细的产品交互文档 | 未进入项目 | 第二阶段（开发） | 2019.02.25-03.01 | 前端---
| 环境准备，语言熟悉，工具熟悉 | .net后台对接文档 | .net功能整理 |  | 和市场主管确认项目周期 |  |  |  | 后台---
| 代码阅读-完全理解 | 3.15号主力撤离商城 | 手机登陆、俱乐部缺少的统计功能（ 仿众乐乐） |  | 和技术确认任务计划 |  |  |  | .net---
| ji | 3.18号进入项目组 | c++数据库表结构整理，数据迁移 |  | 跟进并验收美术ui |  |  |  | 架构---
| 麻将逻辑代码实现 | 后台接口测试 | 前端联调，.net联调 |  | 需求对接、技术对接 |  |  |  | 美术---
| 自测demo | 自测demo | 自测demo |  | 跟进技术主管验收开发进度 |  |  |  | 策划---
| 3.22号出demo版 | 新架构代理 | 出demo版 | 完成项目-做临时UI优化 | 验收产品功能，跟进测试 | 未进入项目 | 第三阶段（开发-出demo） |  | 前端---
| 修改bug | 4.10号出demo | 修改bug |  | 验收.net后台系统 |  |  |  | 后台---
[5 empty] | 提供准备好的相关账号资质 |  |  |  | .net---
[5 empty] | 技术对接 |  |  |  | 架构---
[5 empty] | 需求跟进 |  |  |  | 美术---
[5 empty] | 测试结果反馈 |  |  |  | 策划---
|  | 4.11新架构运营后台研发 |  | 完成项目 | 跟进测试 | 正式进入项目 | 第四阶段（测试） | 2019.04.11-04.19 | 前端---
|  | 自测 |  |  | 测试记过整理 |  |  |  | 后台---
|  | 4.20运营后台demo |  |  | 修改跟进验收 |  |  |  | .net---
[5 empty] | 安排市场验收测试 |  |  |  | 架构---
[5 empty] | 跟进测试进度 |  |  |  | 美术---
策划---
[5 empty] | 产品更新 | 跟进线上反馈， 验证测试 | 第五阶段（更新，更新跟进） | 2019.04.20-04.21 | 前端---
[5 empty] | 跟进线上反馈 |  |  |  | 后台---
[5 empty] | 跟进反馈修改进度 |  |  |  | .net---
架构---
美术---
策划---

## 实际进度
新架构-常熟项目实际项目进度
年前年后
| 前端 | 后台 | .net
| protobuf协议可行性调通 | 网络层，业务层，数据层架构完成 地道代码分析，后台服务器搭建
2月22号
| 前端 | 后台
| 热更新合集包代码架构设计 | 熟悉常熟玩法 俱乐部功能完善、bug修复 竞品分析 （闲来 众乐乐）（进行中） 日志聚合
3月1号
| 前端 | 后台
| 新框架资源结构目录调整，工具开发 | 给李炜讲代码和环境 绑定手机、手机登陆功能 游戏统计 mongo aggregation
3月8号
| 前端 | 后台
| 1、新框架大厅 登录UI制作 2、游客登录、手机登录调试 | 1讲代码实现 房间流程、分配任务 2为.net提供给接口 绑定代理，游戏列表，用户财富更新，用户资料查询 3第三方身份证验证，实名验证落地 4了解老系统运营数据，规划运营数据落地 5调用.net接口（规划模块） 常熟麻将规则熟悉 | 配合后台梳理接口业务 商定哪些业务走后台
3月15号
| 前端 | 后台
| 1、新框架创建房间、加入房间协议接口调试 2、大厅游戏列表管理 | 登录联调通过 游戏模块框架搭建（完成） 常熟游戏配置（完成） 俱乐部功能完善（进行中） 大厅联调桌子功能（进行中） *游戏模块，协议制定中
3月22号
| 前端 | 后台
| 1、俱乐部UI制作 2、俱乐部刷新、查询、创建、加入、成员接口联调 | 新建俱乐部 申请加入俱乐部 同意申请加入 查询俱乐部 查询俱乐部成员 成员身份变更 退出俱乐部 解散俱乐部 查询俱乐部桌子 创建自定义房间 解散俱乐部 *游戏开始打色子,换桌,游戏开始逻辑 *游戏补花流程,游戏开始发牌逻辑 *集成开源麻将通用胡牌算法到游戏逻辑,出牌处理逻辑
3月29号
| 前端 | 后台
| 完成俱乐部基本接口 | 完成摸牌逻辑；完成吃,碰牌逻辑；完成杠牌逻辑 （正在进行）出牌逻辑；胡牌逻辑
4月12号
| 前端 | 后台
| 1、游戏中ui制作 2、调试游戏中 坐下、游戏信息、玩家信息、退出解散接口 | 增加所有服务的全局配置功能,修复胡牌表加载bug 替换gate日志为zap方便调试,修复坐下bug 阅读gate代码,并和主程交流代码中的疑点 添加桌子状态改变时通知俱乐部功能,统一游戏金钱类型为枚举,不用数字表示 完成投票解散,游戏退出bug修复,调试游戏开始投色子(进行中) 游戏开始协议(周六加班尽量调通)